|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadania do wykonania | **Osoby****odpowiedzialne** | **Termin realizacji** | **Opiekun** | **Informacja o wykonaniu** |
| GRUPA IPrzygotowanie logo projektu | Magdalena Walocha - IIc Natalia Kunicka - IIc Marcelina Herej - IIc Alicja Konieczna - IIcTomasz Woźniczka – IIIcNatalia Konarska – IIcKatarzyna Prusek – IIa | 05.11.2012- 30.11.2012 | Katarzyna Stępień |  |
| GRUPA IIPrzygotowanie hymnu projektu | Magdalena Ligorowska -IIc Paulina Bratek - IIb   | 05.11.2012- 30.11.2012 | Roksana PabianKamil Hukowski Katarzyna Stępień |  |
| GRUPA IIITworzenie i wysłanie życzeń Bożonarodzeniowych  | Grzegorz Grela– Ia Sylwia Wiekiera – Ia Kinga Kunicka - Ib Kamila Błaszczyk – IIIa Anna Ciosek – IIIc Karolina Łata – IIIcAleksandra Niechciał - IIIcAgata Drużyńska – IIIc | 01.12.2012-20.12.2012 | Roksana PabianKamil Hukowski |  |
| GRUPA IV-Tworzenie listy 5 ulubionych książek.-Napisanie recenzji ulubionych książek i tworzenie multimedialnej biblioteki.-Stworzenie broszury ze „złożeniami” lub zapożyczonymi słowami | Monika Zbroińska - IIb Kamila Kucharczyk - IIb Karolina Duraj - IIb Patryk Raczyński - IIbWiktoria Jakubska - Ic Marlena Łęcka - Ic Michał Stępień - Ic Damian Warot - Ic Patrycja Kręgiel – Ic Konrad Jastrząb- Ic Mariusz Zagórski - Ic | 03.12.2012- 20.03.2013 | Roksana PabianKamil Hukowski Zofia StachuraMarzena Machnik |  |
| GRUPA VPrzygotowanie prezentacji multimedialnych o Polsce i krajach partnerskich | **\*Polska, Rumunia**Justyna Zdańska –IIIb Monika Kasperczyk- IIIb **\*Hiszpania, Turcja** Roksana Dłużniak - IIIb Kacper Banach – IIIb **\*Grecja, Włochy**  Karolina Nowak - IIIb Paulina Trzeszkowska - IIb  | 01.10.201201.02.2013 | Katarzyna StępieńKamil Hukowski |  |
| GRUPA VIPrzygotowanie gazetki ściennej, wystawy zdjęć z projektu na dni otwarte w szkole | Marta Sobczyk - IIIb Sylwia Wylot – IIIb Justyna Wcisło- IIIb Katarzyna Wrona - IIIc  | 15.05.2013-01.06.2013 | Katarzyna StępieńMarzena Machnik |  |

**ZAKRES OBOWIĄZKÓW:**

**Roksana Pabian** - kontakt e- mail z krajami partnerskimi,

 - tłumaczenie dokumentów,

 - przygotowanie hymnu projektu,

 - napisanie recenzji ulubionych książek i tworzenie multimedialnej

 biblioteki,

 - stworzenie broszury ze „złożeniami” lub zapożyczonymi słowami,

#  - stworzenie i wysłanie życzeń bożonarodzeniowych,

 - organizacja konkursów z języka angielskiego.

**Kamil Hukowski** - tłumaczenie dokumentów,

 - tworzenie i tłumaczenie prezentacji multimedialnych,

 - przygotowanie hymnu projektu,

 - napisanie recenzji ulubionych książek i tworzenie multimedialnej

 biblioteki,

 - stworzenie broszury ze „złożeniami” lub zapożyczonymi słowami,

#  - tworzenie i wysłanie życzeń bożonarodzeniowych,

 - organizacja konkursów z języka angielskiego,

 - przygotowanie uczniów do wyjazdów zagranicznych,

 - komunikacja z uczestnikami projektu za pomocą e- Twinning,

 - wyjazdy zagraniczne.

**Małgorzata Szwaja** - organizacja wyjazdów zagranicznych,

 - tłumaczenie dokumentów,

 - wyjazdy zagraniczne.

**Marzena Machnik** - aktualizacja strony internetowej szkoły,

 - tworzenie biblioteki multimedialnej,

 - tworzenie broszury ze„złożeniami” lub zapożyczonymi słowami,

 - przygotowanie folderu promującego szkołę.

**Katarzyna Stępień** - koordynator zadań,

 - tworzenie prezentacji,

 - dostarczanie materiałów na stronę internetową projektu

 „Wordcrossing”,

 - przygotowanie logo i hymnu projektu,

 - organizacja wyjazdów zagranicznych,

 - wyjazdy zagraniczne.

**Zofia Stachura** - tworzenie listy 5 ulubionych książek (recenzje),

 - stworzenie broszury ze „złożeniami” lub zapożyczonymi słowami,

 - wyjazdy zagraniczne.

**BEZWZGLĘDNIE NALEŻY PRZESTRZEGAĆ TERMINÓW DZIAŁAŃ!**